## Timedoctor Strukturplan
Strukturablaufplan: Fallstudie Systemanalyse: Entwicklung einer Android-App
| Vorgangsname | Dauer | Anfang | Fertig stellen | Vorgänger | % Abgeschlossen | Bemerkung
1 | Präsentation Vorstellung | 1 Tag | Mi 27.05.15 | Mi 27.05.15 |  | 100%
2 | Einrichtung/Initialisierung | 1 Tag | Do 28.05.15 | Do 28.05.15 | 1 | 100%
3 | Einrichtung Git Hub | 1 Tag | Fr 29.05.15 | Fr 29.05.15 | 2 | 100%
4 | Eclipse anpassen | 4 Tage | Fr 29.05.15 | Mi 03.06.15 | 2 | 100% | Software angleichen (www.basteldroid.de)
5 | Recherche (Informationsmaterial) | 4 Tage | Fr 29.05.15 | Mi 03.06.15 | 2 | 100% | Über Programmierung und seinen Themenbereich
1. Meilenstein: Initialisierung abgeschlossen
6 | Projektplanung | 1 Tag | Do 04.06.15 | Do 04.06.15 | 2 | 100%
7 | UML erstellen | 1 Tag | Do 04.06.15 | Do 04.06.15 | 6 | 100% | 1. UML gefertigt
8 | Design/ Layout festlegen | 1 Tag | Do 04.06.15 | Do 04.06.15 | 6 | 100%
9 | Anforderungen endgültig bestimmen | 1 Tag | Do 04.06.15 | Do 04.06.15 | 6 | 100%
10 | App-Funktionsumfang festlegen | 1 Tag | Do 04.06.15 | Do 04.06.15 | 6 | 100%
2. Meilenstein: Konzeptfindung abgeschlossen
11 | Umsetzung/ Implementierung- Primär | 5 Tage | Fr 05.06.15 | Do 11.06.15 | 6 | 100%
12 | Datenbank aufsetzen | 5 Tage | Fr 05.06.15 | Do 11.06.15 | 11 | 40%
13 | Design implementieren | 5 Tage | Fr 05.06.15 | Do 11.06.15 | 11 | 100%
14 | Logik implementieren | 5 Tage | Fr 05.06.15 | Do 11.06.15 | 11 | 100% | Momentan noch Probleme bei der Sortierung
15 | App Zugriff implementieren | 5 Tage | Fr 05.06.15 | Do 11.06.15 | 11 | 100%
3. Meilenstein: 1. Phase der Implementierung abgeschlossen
16 | Meilenstein: 1. Meeting Aktueller Stand | 1 Tag | Fr 12.06.15 | Fr 12.06.15 | 11 | 100%
17 | Offene Punkte klären | 1 Tag | Fr 12.06.15 | Fr 12.06.15 | 16 | 100%
18 | Auftretende Fehler/ Schwierigkeiten klären | 1 Tag | Fr 12.06.15 | Fr 12.06.15 | 16 | 100% | BugFix für Sortierung
19 | Meilenstein: Implementierung LOP | 15 Tage | Sa 13.06.15 | Do 02.07.15 | 16 | 100%
20 | Exception Behebung | 15 Tage | Sa 13.06.15 | Do 02.07.15 | 19 | 100%
21 | Design Vollendung | 15 Tage | Sa 13.06.15 | Do 02.07.15 | 19 | 100%
| Additional (Zusatzimplementierung - Sekundär) | [5 empty] | Erweiterung des Funktionsumfang
| App-Listensortierung | 15 Tage | Sa 13.06.15 | Do 02.07.15 | 19 | 100% | Sortierung nach Dauer der Nutzung
| Balkendiagramm | 15 Tage | Sa 13.06.15 | Do 02.07.15 | 19 | 100% | Sortierte u. Dynamische Darstellung
| rudimentäres einbinden einer Datenbank | 15 Tage | Sa 13.06.15 | Do 02.07.15 | 19 | 100%
4. Meilenstein: 2. Phase der Implementierung abgeschlossen
22 | 2. Meeting Aktueller Stand | 1 Tag | Fr 03.07.15 | Fr 03.07.15 | 19 | 100%
23 | Offene Punte klären/ abschließen | 1 Tag | Fr 03.07.15 | Fr 03.07.15 | 22 | 100% | Sortierung behoben
24 | Fehler abschließend klären | 1 Tag | Fr 03.07.15 | Fr 03.07.15 | 22 | 100% | Bug Aktualisierung der Tableiste beheben
25 | Programm Testbereit fertigstellen | 7 Tage | Sa 04.07.15 | Mo 13.07.15 | 22 | 100%
26 | Meilenstein Testphase Beginn | 13 Tage | Di 14.07.15 | Do 30.07.15 | 25 | 100%
27 | Test Funktionen | 13 Tage | Di 14.07.15 | Do 30.07.15 | 26 | 100% | Test der Funktionen auf dem Mobilen Gerät
28 | Test Design | 13 Tage | Di 14.07.15 | Do 30.07.15 | 26 | 100% | Design Erledigt
29 | Test Datenbank | 13 Tage | Di 14.07.15 | Do 30.07.15 | 26 | 40% | Datenbank muss noch endgültig implementiert werden
5. Meilenstein: Testphae abgeschlossen
| Abschlussgespräch | 1 Tag | Fr 31.07.15 | 2015-07-31 | 26 | 100% | Endgültiges einstellen der Dokumente in Git
30 | Meilenstein: Voraussichtliches Ende | 1 Tag | Fr 31.07.15 | Fr 31.07.15 | 26 | 100%
31 | Go-Live | 1 Tag | Sa 01.08.15 | Sa 01.08.15 | 30 | 0% | Go-Live noch in Planung
6. Meilenstein: Go-Live